## Cronograma BeanRunner
CRONOGRAMA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO — BEANRUNNER
Materia: Programación de Sistemas Avanzados (2026B) ¦ Responsable de Gestión: Bryan Aaron Avila Arellano ¦ Corte: Octubre 2026
HITO | ALCANCE Y ENTREGABLES | RESPONSABLE(S) | VENTANA | FECHA ENTREGA / REVISIÓN | ESTADO | PROGRESO | NOTAS DE CONTROL
Hito 0 | Inicio y Base de Ingeniería: Repositorio, estructura estándar, RACI, 3 ADRs iniciales, matriz base de requisitos. | Todo el equipo | Semanas 1–2 | 19/09/2026 | Completado | 100% | Base del repositorio establecida; migración a Python aprobada en ADR-001.
Hito 1 | Núcleo Local (Avance 1): Proceso hijo (fork/exec/Popen), estados de trabajo, recepción/validación, listado y cancelación local. | Admin Álvarez, Alan Alvarado, Bryan Avila, Franco Ortega | Semanas 3–4 | 02/10/2026 (Entrega) 06/10/2026 (Review 1) | En Progreso | 85% | Listar/Cancelar (Bryan) y Submit/ID (Admin) verificados (PASS). Pendiente demo integrada.
Hito 2 | Concurrencia y Persistencia: Límite configurable, archivos atómicos de salida (stdout/stderr) y recuperación post-caída. | Admin Álvarez (Núcleo) Alan Alvarado (Datos) | Semanas 5–7 | 23/10/2026 | Planificado | 0% | Soporte de hasta N trabajos en paralelo y persistencia atómica en disco.
Hito 3 | Operación Remota: Protocolo de comunicación TCP, cliente CLI de red y control de acceso seguro por IP. | Bryan Avila (Redes/CLI) | Semanas 8–10 | 13/11/2026 | Planificado | 0% | Desacoplamiento de red; comandos remotos seguros sobre red autorizada.
Hito 4 | Release Candidate: Integración global, pruebas de estrés, verificación cruzada entre equipos y robustez. | Franco Ortega (QA/DevOps) | Semanas 11–14 | 04/12/2026 | Planificado | 0% | Congelación de código, cobertura de pruebas y resolución de defectos no bloqueantes.
Hito 5 | Aceptación Final: Defensa técnica presencial, respuesta a incidentes no anunciados y release final inmutable. | Todo el equipo | Semanas 15–16 | 18/12/2026 | Planificado | 0% | Demostración global con simulación de contingencias ante el docente.
DETALLE DE ASIGNACIONES Y ESTADO OPERATIVO — HITO 1 (AVANCE 1)
REQ / TAREA | DESCRIPCIÓN TÉCNICA | RESPONSABLE | MÓDULO / ARCHIVO | CASO / PRUEBA | ESTADO | PROGRESO | EVIDENCIA / PR
RF-01 / RF-02 | Validación y recepción de trabajos, asignación de UUID | Admin Álvarez | src/submitter.py | test_submitter.py | Completado | 100% | PR #1 (Merged / Main)
RF-09 | Listar trabajos registrados con formato tabular y filtros | Bryan Avila | src/manager.py | TC-004 (4 tests) | Completado | 100% | task/hito-1-listar-cancelar
RF-10 | Solicitud de cancelación mediante señal POSIX SIGTERM | Bryan Avila | src/manager.py | TC-005 (4 tests) | Completado | 100% | task/hito-1-listar-cancelar
RF-04 / RF-08 | Ejecución como proceso separado y consulta de estado | Alan Alvarado | src/executor.py | TC-001 / TC-003 | En Progreso | 70% | Integrando fork/Popen
RF-07 / RNF-08 | Captura de exit code y manejo de comando inválido | Franco Ortega | src/monitor.py | TC-006 / TC-008 | En Progreso | 70% | Branch task/monitor
DOC / VERIF | Evidencia de verificación y reporte de pruebas | Bryan Avila | verif/results/run-hito1-manager/ | TC-004 / TC-005 | Completado | 100% | test-report.md (PASS)
ENTREGABLE | Cronograma actualizado con avance real y fechas | Bryan Avila | project-management/ | Inspección | Completado | 100% | cronograma_BeanRunner.xlsx
ENTREGABLE | Demostración global del flujo completo en terminal | Bryan Avila (Lead) | verif/results/run-hito1-global/ | TC-001 al TC-009 | En Progreso | 50% | Pendiente integración de core